### Проекта на договор не се попълва и подписва от участника  !

### Проект!

### Д О Г О В О Р

ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

№ ............................................

Днес,  .......................2016 год. в гр. Искър на основание чл. 41, във връзка с чл. 74 от ЗОП между:

1. ОБЩИНА ИСКЪР, Идентификационен номер по ДДС ВG 000413942, със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Искър, гр. Искър, ул. ”Георги Димитров” № 38, представлявана от инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на Община Искър, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

и

2. ...................................................., със седалище и адрес на управление:  ................................................................................, Идентификационен номер по ДДС/ЕИК ......................................,  представлявано от ................................................ - ........................................,

Определен за изпълнител след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка № ......................................................../                                           / (уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки), публична покана № ....................................................................................................................................................................................................................., (уникален код на публичната покана в Портала за обществени поръчки) наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

във връзка с Решение №...................... на кмета на община Искър, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор“,  с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър” по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – Ремонт общински път PVN3081 и улична мрежа в с. Писарово

Обособена позиция № 2 – Ремонт на улична мрежа в с. Долни Луковит:

Обособена позиция № 3 – Ремонт на улична мрежа в с. Староселци:

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни строително-монтажните работи по обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции” както следва:

Обособена позиция № 3 – Ремонт на улична мрежа в с. Староселци със следните подобекти:

- Ремонт на улица "Цветан Спасов" с. Староселци;

- Ремонт на улица „Христо Манчев“ с. Староселци,

в съответствие с изискванията на документация за участие в процедурата и Приложенията към настоящия договор, представляващи неразделна част от него, включително да извърши при необходимост за своя сметка нужните проби и пускови работи по съответните строително-монтажни работи (СМР) и да изготви екзекутивна документация, когато такава следва да се съставя.

(2) Строително-монтажните работи ще се извършват след влизане в сила на настоящия договор с избрания изпълнител, съгласно техническото предложение на Изпълнителя за съответната обособена позиция и линеен календарен график и диаграма на работната ръка – Образец № 14-3 от офертата.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на ……………... лева (…………….) без ДДС и ……………. лева  (…………………….)  с ДДС по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 3 – Ремонт на улична мрежа в с. Староселци да бъде със следните подобекти:

1. Ремонт на улица "Цветан Спасов" с. Староселци

......................................... лева, без ДДС, словом (...................................................................................................) лева, без ДДС,

или .................................... словом  (.…….............................…) лв.  с ДДС;

2. Ремонт на улица „Христо Манчев“ с. Староселци

......................................... лева, без ДДС, словом (...................................................................................................) лева, без ДДС, или .................................... словом  (.…….............................…) лв.  с ДДС,

съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо неразделна част от договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените дейности при следния ред и условия:

1. Авансово плащане в размер до 30 % от общата сума се заплаща в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на влизане в сила на настоящия договор.

2. Междинно плащане в размер до 30 % от общата сума се заплаща, в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на подисване на тристранния протокол по ал. 3 от настоящия договор за приемане на съответни видове СМР.

3. Окончателно плащане – в срок до 15 (петнадесет) работни дни, след подписване на Акт образец 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно условията на този договор за приемане на работата.

(3) Заплащането се извършва въз основа на представена фактура от страна на изпълнителя и тристранно подписан протокол за приемане на извършената работа от представители на изпълнителя, възложителя и строителен надзор.

(4) Плащанията по настоящия договор се осъществяват в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

| IBAN: |  |
| --- | --- |
| BIC: |  |
| Банка: |  |
| Клон/офис: |  |

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 4 в срок от 3 (три) дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да замени даден вид строителна работа и заложени материали в процеса на изпълнение на поръчката, без да се променя общата стойност на обекта.

(7) Цената по алинея 1 за съответната обособена позиция е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване и други подобни, в т. ч. и разходи за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове.

(8) При възникване на допълнителни или непредвидени количества и видове строителни работи, в рамките на договорената стойност, се изготвя тристранен констативен протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /или упълномощено от него лице/, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Строителния надзор. Остойностяването се извършва по единични цени съгласно приетото Ценово предложение за обособена позиция (ОП) 3 –  Образец № 15-3 от офертата на участника.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действително извършените СМР на базата на подписани количествено-стойностни сметки в рамките на общата стойност по чл. 2, ал. 1 и ал. 8 от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /или упълномощено от него лице/, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Строителния надзор.

(10) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

(11) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 22 от настоящия договор.

ІІI. СРОКОВЕ И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.3. Договорът влиза  в сила от датата на подписването му и има действие до окончателното предаване на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр.15).

Чл.4. (1) Срокът за изпълнение на СМР, предмет на договора е  ........... ........................ календарни дни (словом: ..................................... календарни дни) от техническото предложение на Изпълнителя за съответната обособена позиция и линеен календарен график и диаграма на работната ръка – Образец № 14-3 от офертата;

(2) За начало на изпълнението на договорените видове СМР се счита датата на заверка на заповедната книга по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ, а за край на изпълнението – окончателното предаване на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на констативен акт по чл. 3 от настоящия договор, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на СМР. Когато са необходими приемни изпитвания, приемането на обекта се извършва след успешното им провеждане, потвърдено с протокол.

(3) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на общински или държавен орган, срокът по ал.1 съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането се подписва акт образец 10,  съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ.

(4) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на Възложителя, поради лоши метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение на СМР се съставя акт образец 10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството като срокът по ал.1 спира да тече до съставяне на акт образец 11 от същата Наредба.

(5) Срокът за изпълнение на договора не може да бъде удължаван, освен в случаите на непредвидени обстоятелства, по смисъла и при спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки (чл. 43, ал. 2 от ЗОП).

(6) Гараранционният срок е .................... години съгласно техническото предложение на Изпълнителя.

#### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация и КСС на обществената поръчка.

(2) Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в Раздел VIII от настоящия договор.

(3) Да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението.

(4) Контрола по изпълнението и приемането на строително-монтажните работи се осъществява от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от него представители.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на СМР при непълно или неточно изпълнение или съществено забавяне изпълнението на договора.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощени от него лица имат право по всяко време на строително-монтажните работи да посещават обекта и/или да извършват проверка относно качеството, количеството, сроковете за изпълнение и техническите параметри на възложената по договора работа, без да нарушават оперативната му самостоятелност.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не участва в трудово-правни и други спорове между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговия персонал, както и с подизпълнителите, които е наел.

(8) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

(2) Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди започване на строително-монтажните работи наличната и необходима проектна документация и информация, свързана с възложените СМР.

(3) Да осигурява за своя сметка свои упълномощени представители (инвеститорския контрол и други).

(4) Да съдейства за изпълнението на договорените СМР, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работата.

(5) Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

(2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен:

(1) При подписване на договора да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заверено копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи IV – та категория за обособена позиция (ОП) 3 в областта на транспортната инфраструктура или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен.

(2) Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.

(3) Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

(4) Да влага при изпълнението на строително-монтажните работи висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят, придружени от декларации за съответствие и/или сертификати за качество. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали и изделия не са с нужното качество и/или влошат качеството на извършените дейности на обекта като цяло.

(5) Да спазва законовите изисквания, свързани със строително-монтажните работи, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(6) Да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

(7) Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

(8) При подписване на договора да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копия на валидна застраховка Професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ с покритие за строежи от IV–та категория за обособена позиция (ОП) 3 и „Трудова злополука”, съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука".  Същият носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на Обекта за своите служители, работници, подизпълнители и за трети лица, посещаващи обекта.

(9) Да извършва или да осигурява необходимия контрол по време на изпълнението на работите и след това, докато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ счита, че е необходимо за надлежното изпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(10) Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

(11) При изпълнение на възложените СМР:

1. Да спазва всички технически нормативни документи, както и правилата по техническа безопасност, хигиена на труда, противопожарна безопасност, за опазване на околната среда и безопасност на движението.

2. Да осигури за своя сметка всички складови и хигиенно битови условия за нормална работа на обекта

3. Да осигури за своя сметка всички необходими съоръжения, нужни за изпълнението на поетите задължения по този договор, както и тяхната поддръжка.

4. Да обезопаси строителната площадка.

5. Да съгласува всички промени, наложили се по време на строително-монтажните работи, с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Строителния надзор.

(12) Да отстранява за своя сметка всички некачествени работи, забелязани по време на строително-монтажните работи или причинени при изпълнението на договорените СМР.

(13) Да изготвя своевременно по време на изпълнение на обекта и да подписва всички актове, които се съставят по време на строително-монтажните работи.

(14) Да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ екзекутивни чертежи за договорираните и изпълнени работи, както и да съдейства за издаването на разрешение за ползване, доколкото това е обусловено от негови действия.

(15) При изпълнение на задълженията си да работи само с квалифицирани технически ръководители, които са достатъчно компетентни за надлежното и своевременно изпълнение на обекта.

(16) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(17) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

(18) Преведените средства от Община Искър, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка на община Искър.

(19) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност за правилното, сигурно и безопасно изпълнение на всички дейности на обекта.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение под формата на парична сума или банкова гаранция, като документът за гаранцията се представя преди сключването на договора, в размер на 3 % (три процента) от сумата по чл. 2, ал. 1 от договора, а именно  ………………(………….) лв. без ДДС.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 14 (четиринадесет) дни.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

Чл.12. При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по чл. 9 от настоящия договор в срок от 1 (един) месец след приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него, съгласно чл. 177, ал.3 от ЗУТ.

Чл.13. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

Чл.14. Освобождаването на гаранцията за добро изпълнение не отменя задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отстраняване на констатирани забележки в гаранционния срокове, вследствие на некачествено изпълнени СМР. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните недостатъци и дава разумен срок за тяхното отстраняване.

Чл.15. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни поправката или разрушаването на некачествените СМР, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи отстраняването на дефекта от друго лице, като ангажира гаранционната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения във връзка с неизпълнение на този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранцията за добро изпълнение.

Чл.17. При неизпълнение на задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на недостатъци и/или повреди; неотстраняване на явни недостатъци и/или липси, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои от гаранцията за добро изпълнение суми, покриващи отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението. За целта след писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право сам да състави констативен протокол с описание на недостатъците и/или липсите и тяхната стойност или стойността за отстраняване на повредите, ако изпълнителят откаже да участва в съставянето на протокола. В случай, че стойността им е по-голяма от стойността на гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови разликата до пълната стойност на недостатъците и/или липсите или стойността за отстраняване на повредата в срок от 7 (седем) дни от писменото искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.18. Приемането на извършената работа по чл. 1 от настоящия договор се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

Чл.19. Приемането на извършената работа се извършва с протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Строителния надзор, придружен с подробна количествена сметка и декларации за съответствие и/или сертификати за качество на вложените материали.

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме обекта или отделни СМР, ако открие съществени недостатъци.

Чл.21. Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка. До тяхното отстраняване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да задържи плащането на дължимата сума.

Чл.22. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

VІІ. НЕУСТОЙКИ

Чл.23. (1). При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) от общата цена по чл. 2, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента). Забавата се установява с подписване на тристранен протокол от представители на изпълнителя, възложителя и строителен надзор.

(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, предоставени му от закона.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционния срок по чл. 4, ал. 6 от настоящия договор не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка - в подходящ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал. 2 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците, ако са направени от Възложителя след отказ на изпълнителя да отстрани недостатъците лично или за своя сметка.

VІІI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.24. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непредвидени обстоятелства.

Чл.25. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непредвидени обстоятелства.

Чл.26. Страната, засегната от непредвидените обстоятелства, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 10 дни от настъпването на непредвидените обстоятелства. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл.27. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира

ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.28. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на всички задължения на страните.

2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

5. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата

7. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2) В случай, че уговорената работа не може да бъде изпълнена по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява със споразумение между страните. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

(1)  забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 работни дни;

(2)  не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

(3)  не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

(4) бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

(5) Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.

Чл.30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 15 дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

#### X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31.  Настоящия договор не може да бъде изменян от страните, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

Чл.32. (1). Плащанията от Възложителя към Изпълнителя по договора за настоящата обществена поръчка, по чл. 2, ал.1, по Обособена позиция (ОП) 3 ще бъдат извършени след осъществена продажба на общински имоти и осигурен от Община Искър бюджет за пълно финансиране на обектите от обособената позиция;

(2) Възложителят – община Искър, си запазва правото да прекрати сключения договор за обществената поръчка с избрания Изпълнител, като за това обстоятелство не дължи неустойки от какъвто и да било характер!

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 10 (десет) дневен срок, за настъпване на обстоятелствата по предходната алинея от настоящия договор.

Чл.33. (1) Ако при извършване на строително-монтажните работи възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

Чл.34. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор

и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Адреси на страните:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Област Плевен, Община Искър, град Искър, п.к. 5868 ул. „Георги Димитров” № 38,

Лица за контакти:

.......................................

.....................................

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  ……………………………………......…………….......……

......................................................................................................................................................

Лица за контакти:

...................................................................

..................................................................

Чл.35. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес

Чл.36. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие  –  ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл.37. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство

Чл.38. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП

Чл.39. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Техническа спецификация – Приложение № 1 към настоящия договор

2. Ценовото предложение – Приложение № 2 към настоящия договор;

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 3 към настоящия договор;

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра  –  по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ				         ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА ИСКЪР:

…………………..............….                                            .......................................

/инж. Валентин Йорданов/                                            /................................../

Кмет на община Искър                                            ...................................................

……………………………….

/…………………………. /

Главен счетоводител

Съгласувал:  ...................................

/Мария Иванова/

Юрисконсулт